## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Борскому сельскому поселению поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Восточной в пос. Ларьян | 130 метров | 130 метров | 250000 | 243900 | 6100 | 251163 | 243900 | 7263 | 251163 | 243900 | 7263 | 0
Обустройство детской игровой площадки в пос. Сельхозтехника | 1 шт. | 1 шт. | 130000 | 126830 | 3170 | 0 |  |  | 0 |  |  | 126830
Обустройство детской игровой площадки в дер. Колбеки- | 1 шт. | 1 шт. | 99800 | 97440 | 2440 | 0 |  |  | 0 |  |  | 97440
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки | 75 метров | 75 метров | 80000 | 78050 | 1950 | 117424 | 78050 | 39374 | 117424 | 78050 | 39374 | 0
Приобретение и установка малых архитектурных форм в дер. Мозолево-1 | 22 скамейки и 22 урны | 22 скамейки и 22 урны | 200000 | 195120 | 4880 | 0 |  |  | 0 |  |  | 195120
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово | 270 метров | 270 метров | 400000 | 390240 | 9760 | 442357 | 390240 | 52117 | 442357 | 390240 | 52117 | 0
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово | 125 метров | 0 | 200000 | 195120 | 4880 | 0 |  |  | 0 |  |  | 195120
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров | 310 метров | 310 метров | 550000 | 510500 | 39500 | 559354 | 510500 | 48854 | 559354 | 510500 | 48854 | 0
Ремонт участка водопровода в дер. Большой Остров | 40 метров | 40 метров | 50000 | 37800 | 12200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 37800
Итого |  |  | 1959880 | 1875000 | 84880 | 1370298 | 1222690 | 147608 | 1370298 | 1222690 | 147608 | 652310
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
В.С.Кирносов
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Ведущий бухгалтер |  |  |  | Т.В. Гарипова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель
Смирнова Н.В. 881366-29-718
01.10.2016 года