## Лист1
Приложение 2
Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории
Борского сельского поселения Бокситогорского Муниципального района Ленинградской области в 2017 году
наименование муниципального образования
№ п/п | Наименование сельского населенного пункта | Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности, га |  | План реализации мероприятия (этапы) |  | Сроки выполнения |  | Результаты
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1. | д. Мозолево -1 | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 6.92 | 6.92 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 6.92 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | с 23.06.17 по 29.06.17 | 73,3 % 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 6.92 | 6.92 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 6.92 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | с 15.08.17 по 19.08.17
2. | д. Мозолево-1 | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 6.99 | 6.99 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 6.99 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | с 02.07.17 по 09.07.17 | 73,3 % 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 6.99 | 6.99 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 6.99 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | с 16.08.17 по 20.08.17
3. | д.Пареево | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 1.7 | 1.7 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1.7 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 10.07.17 | 71,4% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 1.7 | 1.7 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1.7 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | 2017-08-25
4. | д.Селище | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 2.14 | 2.14 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 2.14 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 2017-07-13 | 71,4% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 2.14 | 2.14 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 2.14 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | 2017-08-29
5. | д.Заполье | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 1.09 | 1.09 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1.09 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 2017-07-30 | 72,7% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 1.09 | 1.09 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1.09 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | 2017-09-18
6. | д.Пустая Глина | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 5.86 | 5.86 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 5.86 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 2017-07-25 | 71,4% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 5.86 | 5.86 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 5.86 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | с 05.09.17 по 14.09.17
7. | д.Рудная Горка | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 1.18 | 1.18 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1.18 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 2017-07-18 | 72,7% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 1.18 | 1.18 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1.18 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | 2017-09-02
8. | д. Половное | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 0.27 | 0.27 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 0.27 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 2017-07-27 | 73,3% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 0.27 | 0.27 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 0.27 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | 2017-09-09
| д.Золотово | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 1 | 1 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | с 02.07.17 по 18.07.17 | 68,8% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
9. |  |  | 1 | 1 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 1 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | с 11.09.17 по 12.09.17
10. | д.Мозолево -2 | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 0.05 | 0.05 | I этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 0.05 | с 10.05.2017 по 05.06.2017 | 2017-07-10 | 73,3% 1.Работа по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения выполнена в полном объеме. 2.Эффективность работ удовлетворительная.
|  |  | 0.05 | 0.05 | II этап: (химическая обработка, оценка эффективности) | 0.05 | с 15.08.2017 по 10.09.2017 | 2017-08-21
| д.Мозолево-1 д.Мозолево-2 д. Пареево д.Заполье д. Селище д. Пустая Глина д. Рудная Горка д. Половное д.Золотово | Проведение обследования на засорённость борщевиком Сосновского с определением степени засоренности и составлением карт-схем засоренности территории муниципального образования | 13,91 0,05 1,7 1,09 2,14 5,86 1,18 0,27 1,0 | 13,91 0,05 1,7 1,09 2,14 5,86 1,18 0,27 1,0 | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области подтверждает,что на заявленных площадях проводилось обследование на засоренность борщевиком Сосновского,филиалом ФГБУ "Россельхозцентр"по Ленинградской области. |  |  | Направлена заявка на участие в Отборе для предоставления субсидий на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального районаЛенинградской областив 2018 гду.Планируется проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского химическим способом на площади 27,2 га.
| Всего по мероприятию |  | …
Зам. главы администрации
(указать должность: глава, либо уполномоченное лицо) |  |  |  | Владимир Николаевич Сумерин