## Отчет за 2 кв.
ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Борскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области за третий квартал 2015 года
Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показате-ли результа-тивности использо-вания субсидии в сответствии с соглашением | Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
Ремонт учатска дороги общего пользования по ул. Поселковой в пос. Ларьян | 006 0409 ЦП.1.7088 244 225 (областной бюджет) 006 0409 ЦП.1.1478 244 225 (местный бюджет) | 0,355 км | 0 | 499697 | 487510 | 12187 | 0 | 0 | 0 | 487510
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в пос. Ларьян | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 21441 | 19510 | 1931 | 21441 | 19510 | 1931 | 0
Спиливание аварийных деревьев в пос. Ларьян | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 12 м3 | 0 | 23173 | 19510 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 19510
Обустройство площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 188695 | 131700 | 56995 | 0 | 0 | 0 | 131700
Спиливание аварийных деревьев в пос. Сельхозтехника | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 10 м3 | 10 м3 | 21073 | 19510 | 1563 | 21073 | 19510 | 1563 | 0
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в пос. Сельхозтехника | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 14031 | 11710 | 2321 | 14031 | 11710 | 2321 | 0
Разборка и вывозка несанкционированных деревянных хозяйственных построек в пос. Сельхозтехника | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 18 шт. | 0 | 35092 | 34150 | 942 | 0 | 0 | 0 | 34150
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки | 006 0409 ЦП.1.7088 244 225 (областной бюджет) 006 0409 ЦП.1.1478 244 225 (местный бюджет) | 0,3 км | 0 | 237378 | 214630 | 22748 | 0 | 0 | 0 | 214630
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в дер. Носово | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 15660 | 14630 | 1030 | 15660 | 14630 | 1030 | 0
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в районе кладбища дер. Колбеки | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 19776 | 19290 | 486 | 19776 | 19290 | 486 | 0
Работы по ликвидации несанкционированной свалки мусора в дер. Носово | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 15124 | 14630 | 494 | 0 | 0 | 0 | 14630
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в дер. Селище (Борское) | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 20035 | 16590 | 3445 | 20035 | 16590 | 3445 | 0
Обустройство первой зоны санитарной охраны артезианской скважины № 1 в дер Мозолёво -1 | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 95757 | 93420 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 93420
Устройство водоразборной колонки в дер. Мозолёво-1 | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 10021 | 9760 | 261 | 0 | 0 | 0 | 9760
Ремонт участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1 | 006 0502 ЦП.1.7088 244 225 (областной бюджет) 006 0502 ЦП.1.1478 244 225 (местный бюджет) | 0,08 км | 0 | 485000 | 240670 | 244330 | 0 | 0 | 0 | 240670
Обустройство 2-х площадок для мусорных контейнеров в дер. Золотово | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 2 шт. | 2 шт. | 24808 | 23410 | 1398 | 24808 | 23410 | 1398 | 0
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово | 006 0409 ЦП.1.7088 244 225 (областной бюджет) 006 0409 ЦП.1.1478 244 225 (местный бюджет) | 0,25 км | 0 | 240375 | 234150 | 6225 | 0 | 0 | 0 | 234150
Чистка и ремонт 2-х колодцев в дер. Мозолёво | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 2 шт. | 2 шт. | 36193 | 34150 | 2043 | 36193 | 34150 | 2043 | 0
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в районе кладбища в дер. Селище (Мозолевское) | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 17133 | 16590 | 543 | 0 | 0 | 0 | 16590
Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Половное | 006 0409 ЦП.1.7088 244 225 (областной бюджет) 006 0409 ЦП.1.1478 244 225 (местный бюджет) | 0,083 км | 0,083 км | 99428 | 94630 | 4798 | 99428 | 94630 | 4798 | 0
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в районе кладбища в дер. Дмитрово | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 12571 | 11710 | 861 | 0 | 0 | 0 | 11710
Ремонт колодца в дер. Большой Остров | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 17531 | 16590 | 941 | 17531 | 16590 | 941 | 0
Чистка и углубление пожарного водоема в дер. Большой Остров | 006 0309 ЦП.1.7088 244 225 (областной бюджет) 006 0309 ЦП.1.1478 244 225 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 32031 | 31220 | 811 | 0 | 0 | 0 | 31220
Спиливание аварийных деревьев в дер. Большой Остров – 10 кубометров | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 10 м3 | 10 м3 | 20246 | 19510 | 736 | 20246 | 19510 | 736 | 0
Работы по ликвидации несанкционированной свалки мусора в дер. Большой Остров | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 34960 | 34110 | 850 | 0 | 0 | 0 | 34110
Обустройство площадки для мусорных контейнеров в районе кладбища в дер. Жилоток | 006 0503 ЦП.1.7088 244 226 (областной бюджет) 006 0503 ЦП.1.1478 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 1 шт. | 12486 | 11710 | 776 | 12486 | 11710 | 776 | 0
ИТОГО: | Х | Х | Х | 2249715 | 1875000 | 374715 | 322708 | 301240 | 21468 | 1573760
Глава администрации Борского сельского поселения Ленинградской области | [5 empty] | Согласовано: комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
В.С. Кирносов
(подпись) (фамилия, инициалы)
Ведущий бухгалтер администрации | Т.В. Гарипова
(подпись) (фамилия, инициалы) | [5 empty] | __________________ |  | Лебединский М.Е.
Исполнитель | Т.В. Гарипова (81366) 28-584 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
24 сентября 2015 года